플랫폼 비즈니스 주간 동향 보고서

영웅문 S# UX 개인화 TF 주간 진행 현황 리포트

| 보고 기간 | 2026년 4월 8일 ~ 5월 6일 (4주간) | 보고일 | 2026년 5월 6일 (수) |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성부서 | 리테일플랫폼부문 인사이트랩팀 | 작성자 | 진강연 사원 |
| 결재상태 | 완결 (이준국 상무/플랫폼본부장 최종 결재 완료) | 참조 | 나연태 상무 (플랫폼본부장) |

■ 결재선

| 기안 | 1차 결재 ✅ | 최종 결재 ✅ | 참조 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진강연 인사이트랩팀 사원 | 안홍철 인사이트랩팀 팀장(부장) | 이준국 플랫폼본부 본부장(상무) | 나연태 플랫폼본부 본부장(상무) |
| 2026.05.06 서명 | 2026.05.06 서명 | 2026.05.06 서명 | (참조) |

1. 핵심 서비스 지표 (KPI Overview)

※ 기준: 2026년 4월 7일(화) ~ 5월 5일(화) / 영웅문 S# MTS 기준

| KPI 항목 | 4월 1주 (4/7~4/11) | 4월 2주 (4/14~4/18) | 4월 3-4주 (4/21~5/2) | 5월 1주 (5/5~5/6 잠정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신규 회원가입 완료수 (일평균) | 1,842건 | 1,891건 | 1,934건 | 2,051건 ▲ |
| 회원가입 이탈률 (전 단계 합산) | 39.8% | 39.2% | 38.6% | 37.1% ▼ |
| MAU (월간 활성 사용자) | — | — | 2,814,000명 | — |
| 신규 계좌 개설 전환율 | 61.2% | 61.4% | 62.0% | 63.1% ▲ |
| MTS 평균 체류 시간 (분) | 8.3분 | 8.5분 | 8.7분 | 9.1분 ▲ |

▶ 분석: 단기 과제(큰 글씨 옵션·약관 UX 개선) 5/2 운영 반영 후 가입 이탈률이 전주 대비 개선 추세. 5월 1주 신규 가입 완료 수 일평균 2,051건으로 4주 연속 증가.

2. 시장 및 경쟁사 동향 (Market Intelligence)

2-1. 경쟁사 동향

· [토스증권] 4/15 회원가입 퍼널 개편 — 3스텝 간소화, 토스 계정 연동 시 계좌 개설 2분 완료. 신규 가입자 급증 보고

· [카카오페이증권] 4/22 투자 성향 퀴즈 UI 개편 — 가입 완료 후 즉시 맞춤 포트폴리오 추천 연동. 30대 이하 유입 강세

· [삼성증권 MPS] 4/28 시니어 전용 '간편 가입 모드' 별도 런칭 — 당사 시니어 세그먼트 개선 방향과 경쟁 심화 예상

· [미래에셋증권] 5/1 생체인증 기반 자동 로그인 기능 강화 — 간편 인증 경쟁 가속화

2-2. 기술 트렌드

· 금융권 MTS 피처 플래그 도입 확산 — 토스·카카오페이 A/B 테스트 기반 릴리즈 전략 표준화 추세

· 생성형 AI 기반 가입 가이드 챗봇 도입 사례 증가 (해외: Robinhood, Charles Schwab) — 중장기 검토 과제로 등록 예정

· OAuth 2.0 기반 소셜 로그인 금융앱 적용 확산 — 정보보안팀 검토 완료 후 2차 릴리즈 반영 계획

2-3. 규제 동향

· 금융위원회 '디지털 금융 접근성 강화 가이드라인' 행정예고(4/20) — 시니어·장애인 대상 UI 접근성 강화 권고

· 개인정보보호위원회 '연령 기반 맞춤형 서비스 개인정보 처리방침 명시 의무화' 검토 중 — 법무1팀 의견서 선제 확보 완료

3. 주간 주요 이슈 및 대응 (Issues & Actions)

| 구분 | 이슈 내용 | 조치 현황 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ Sprint 1 완료 (4/22~5/2) | 피처 플래그 서버 API 개발 완료 세그먼트 판별 로직 스테이징 배포 | 스테이징 환경 정상 동작 확인 Sprint 2 (5/5~) 정상 착수 | 제민재 과장 (SQUAD) |
| ✅ 단기 과제 배포 (5/2 운영 반영) | 큰 글씨 옵션·버튼 UI 강화· 약관 UX 개선 3건 운영 반영 | 5/5 이후 이탈률 개선 추세 확인 시니어 VOC 긍정 반응 증가 | 제민재 과장 (SQUAD) |
| ⚠️ 소셜 로그인 보안 검토 지연 | 정보보안팀 OAuth 검토 기간 5월 초 → 5월 중순으로 지연 | 소셜 로그인 기능 2차 릴리즈 분리 본 일정(6/23 배포)에 미영향 | 채영희 과장 (채널기획팀) |
| 📋 경쟁사 대응 삼성증권 시니어 모드 | 4/28 삼성증권 시니어 전용 가입 모드 별도 런칭 | 당사 세그먼트 C 개발 일정 유지 6/23 배포가 경쟁 대응 시점 | 천규리 과장 (플랫폼전략팀) |

4. 영웅문 S# UX 개인화 TF 과제 진행 현황

TF명: 영웅문 S# UX 개인화 TF  |  TF장: 천규리 과장 (플랫폼전략팀)  |  보고 기준: 2026.05.06

| 과제명 | 담당 | 예정일 | 진척률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기: 큰 글씨 옵션 추가 | 제민재 과장 | 4/25 | 100% ✅ | 운영 배포 완료 (5/2) |
| 단기: 버튼 UI·약관 UX 개선 | 제민재 과장 | 4/30 | 100% ✅ | 운영 배포 완료 (5/2) |
| Sprint 1: 피처플래그 API | 제민재 과장 | 5/2 | 100% ✅ | 스테이징 배포 완료 |
| Sprint 2: 세그먼트 A·C 화면 개발 | 제민재 과장 | 5/16 | 30% 🔄 | 5/5~ 개발 착수, 정상 진행 |
| 세그먼트 정의 기준 확정 | 천규리 과장 | 4/21 | 100% ✅ | 세그먼트 A/B/C 기준 확정 완료 |
| A/B 테스트 지표 설계 | 진강연 사원 | 5/7 | 90% 🔄 | 5/7 TF 회의에서 최종 확정 예정 |

5. 차주 주요 계획 (5/7 ~ 5/13)

· [5/7(목)] 영웅문 S# UX 개인화 TF 3차 회의 — A/B 테스트 지표 최종 확정, Sprint 2 중간 점검

· [5/7~5/9] Sprint 2 세그먼트 A(~39세) 로그인·회원가입 화면 개발 완료 목표

· [5/7~5/13] 정보보안팀 소셜 로그인 OAuth 2.0 검토 최종 결과 수령 (5/12 예정)

· [5/12~5/13] 채널기획팀 세그먼트 B 화면 기획안 확정 (Sprint 3 착수 전 완료 필요)

· [5월 중] 컴플라이언스팀 개인정보처리방침 문구 검토 결과 수령 예정

■ 종합 의견
  단기 과제 완료 및 Sprint 1 완공으로 중기 개발 일정(6/23 배포)이 정상 궤도를 유지하고 있습니다.
  경쟁사(삼성증권 시니어 모드 4/28 출시)의 시장 선점 상황을 감안할 때 6/23 배포 일정 준수가
  매우 중요하며, Sprint 2~4 개발 공수 집중이 필요한 시점입니다.
  소셜 로그인 보안 검토 지연은 2차 릴리즈로 분리 대응하여 본 일정에 영향이 없음을 확인합니다.

※ 본 보고서는 인사이트랩팀 진강연 사원이 작성하였으며, 안홍철 팀장(1차) → 이준국 본부장(최종) 결재 완결.
   나연태 본부장 참조.